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江苏省科学技术厅 江苏省财政厅

关于印发《江苏省科技成果转化专项资金

项目验收管理办法》的通知

各省辖市科技局、财政局：

为规范和加强省科技成果转化专项资金项目的验收管理，省科技厅、财政厅研究制定了《江苏省科技成果转化专项资金项目验收管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请及时与我们联系。

附件：江苏省科技成果转化专项资金项目验收管理办法
江苏省科学技术厅
江苏省财政厅

 二〇〇六年十月二十七日

    （此件主动公开）
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江苏省科学技术厅办公室
2006年10月27日印发
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附件

江苏省科技成果转化专项资金项目

验收管理办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强省科技成果转化专项资金项目（以下简称“成果转化资金项目”）的验收管理，依据《江苏省科技成果转化专项资金管理办法（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金项目管理实施细则（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金项目财务管理实施细则（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金绩效考评办法（试行）》和《江苏省科技计划项目验收管理办法》，特制定本办法。

第二条  凡经批准列入省科技成果转化专项资金（省重大科技成果转化计划）资助的项目，在计划目标、任务完成后，均须进行验收和绩效考评。

第三条  成果转化资金项目验收工作坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评价机制，做到公平、公正、公开。

第二章  验收组织管理
第四条  成果转化资金项目验收，由省科技厅会同省财政厅组织项目主管部门实施。

第五条  成果转化资金项目验收前，由项目承担单位委托有资质的中介机构按成果转化资金管理的有关规定及《江苏省重大科技项目专项经费审计暂行规定》（苏科审〔2003〕498号）要求，对项目经费到位及使用情况进行审计，并出具审计报告。

第六条  成果转化资金项目验收须组建验收专家组。验收专家组由省科技厅、省财政厅面向省内外聘请技术、管理、财务等方面的专家组成，专家人数不少于7人。项目承担单位、参加单位及其他与项目承担单位有利益关系的人员，不能作为验收组专家。

第七条  项目验收采取现场考察与会议验收相结合的方式。
第三章  验收申请
第八条  成果转化资金项目验收以批准的项目可行性研究报告、合同文本约定的内容和考核目标为基本依据，对计划任务完成情况、经费使用的合理性、知识产权的形成和管理、科技人才的培养和队伍建设等进行评价。

第九条  成果转化资金项目验收工作通常应在合同任务完成后的半年内完成，因客观原因半年内不能进行验收的，项目承担单位应及时提出延期验收申请报告，通过省辖市科技局报省科技厅审批。对申请提前验收的项目，提前时间一般不超过半年。

第十条  成果转化资金项目在实施过程中，受市场及技术等原因的影响进行调整的，按省科技厅批准调整后所确定的目标、任务和完成时间进行验收。

第十一条  成果转化资金项目完成后，由承担单位向省辖市科技局提出验收申请，填写《江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表》。项目承担单位申请验收时应提供以下验收材料，供省辖市科技局审查。

1. 江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表；

2. 经立项批准的项目可行性研究报告和项目合同书；

3. 项目工作总结；

4. 省科技成果转化专项资金项目绩效报告；

5. 项目研发及产业化建设报告；

6. 项目经费决算表（加盖财务部门印章）；

7. 项目专项经费审计报告；

8. 项目所获成果、专利等佐证材料；

9. 有关产品测试报告、检测报告及用户使用报告；

10. 建设的产业化生产线等产业化设施图片；

11. 购置的仪器、设备等固定资产清单；

12. 其它相关佐证材料。

第十二条  省辖市科技局审查全部验收材料，并会同财政局到项目承担单位现场考察，对照合同和可研报告组织对项目的初步验收审查，根据初步验收情况签署审查意见后，将项目验收申请表及验收材料报送省科技厅审核。

第四章  验收审批与管理

第十三条  省科技厅负责对项目验收申请和验收材料进行审核，符合验收要求的项目批复其验收申请。

第十四条  申请验收项目存在下列情况之一者，其验收申请不予批复：

1. 未完成经批准的可行性研究报告和合同规定的研发及产业化任务；

2. 提供的验收材料、数据不真实；

3. 擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线；

4. 研究过程及结果等存在纠纷尚未解决；

5. 项目存在经费挪用、违规使用等重大问题，或未通过专项经费审计；

6. 超过合同规定的执行年限半年以上且事先未经批准的。
第十五条  对不能按期完成合同任务的项目，项目承担单位必须在合同到期的一个月前，向省科技厅提交申请延迟验收报告。报告必须详细说明合同任务未能完成的原因，明确合同任务的完成时间，并经省辖市科技局审核盖章。申请延迟时间原则上不得超过半年。

第十六条  对合同到期后不能进行验收的，或验收未能通过的项目，省科技厅、财政厅组织对项目执行情况进行审计和检查，并根据检查审计结果，对项目承担单位进行通报，收回结余资金，并在三年内停止受理该单位申报的省科技计划项目。

第十七条  验收专家组应认真审阅项目验收材料，通过现场考察等方式，收集和听取相关方面的意见，核实相关情况，独立、负责任地提出验收意见，并按规定撰写《江苏省科技成果转化专项资金项目绩效考评报告》。

第十八条  成果转化资金项目通过验收后，由省科技厅审核发放《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》。项目承担单位应在验收后的20天内，通过省科技厅相关网站将验收项目信息录入验收项目数据库，并生成验收证书纸质文本后，按项目验收申请渠道及程序办理验收证书的有关手续。

第十九条  《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》由省科技厅统一编号，加盖江苏省科学技术厅项目验收专用章。凡未按要求录入验收项目数据库的项目，不予办理验收证书。

第二十条  成果转化资金项目产生的科技成果，涉及保密、成果登记、技术转让、申报奖励等事项，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、技术合同登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第二十一条  在项目通过验收后的两年内，省辖市科技局和承担单位应配合省科技厅对验收项目进行跟踪调查和统计，及时上报有关数据和统计报表。

第五章  附则
第二十二条  成果转化资金项目承担单位及负责人，应对验收材料、报告的真实性、准确性和完整性负责；验收专家组应对验收报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。对在验收工作中出现的弄虚作假、渎职等行为，一经查实，省科技厅将连续三年不受理该承担单位申报的项目，相关验收专家的行为将记入省科技咨询专家信用管理库。 

第二十三条  参加项目验收的有关人员，应维护被验收项目的知识产权并保守其技术秘密，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》处理。

第二十四条  本办法由省科技厅、省财政厅负责解释，自发布之日起施行。

附件：1. 江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表

江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书

江苏省科技成果转化专项资金项目报告

附1

江苏省科技成果转化专项资金项目

验收申请表
 eq \o\ad(项目编号,　　　　　　)：
 eq \o\ad(项目名称,　　　　　　)：
 eq \o\ad(申请验收单位,　　　　　　)：                               （盖章）
 eq \o\ad(申请验收日期,　　　　　　)：
江苏省科学技术厅
二○○六年七月制
	申
请
验
收
单
位
	项目编号
	

	
	项目名称
	

	
	单位名称
	

	
	通信地址
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	邮政编码
	
	电子信箱
	

	项目起始时间
	      年    月
	项目计划完成时间
	      年    月

	计划验收时间
	  
	验收地点
	 

	经费到位情况
	拨款资助
	贷款贴息
	有偿资助
	地方匹配
	银行贷款
	企业自筹
	其它
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经费使用情况
	人员费
	设备费
	材料费
	燃料动力费
	试验外协费
	基本建设费
	差旅费
	会议费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理费
	
	其他费用
	
	其中研发经费支出
	
	其中产业化经费支出
	

	省拨经费使用情况
	研发人员费
	设备费
	材料费
	燃料动力费
	试验外协费
	差旅费
	会议费
	其他费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目主要经济技术指标完成情况
	新增销售额
	新增税金
	新增利润
	创汇
	工程化成果(件)
	辐射推广企业(家)
	示范推广面积(万亩)
	服务收入

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	形成目标产品数(个):
	新建厂房(平方米）
	改建厂房(平方米)
	新建生产线（条）
	改建生产线（条）
	新增研发设备(台套）
	新增产业化设备(台套）
	自行研制专有设备(台套）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	参加科技人员数
	其中高级职称
	其中中级职称
	其中博士
	其中硕士
	其中海归
	其中省外人员
	其中合作单位参加

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已获授权专利数量(件)
	发明
	实用新型
	外观设计
	国外专利
	软件著作权
	新(农、兽）药证书
	动植物新品种
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已申请专利数量(件)
	发明
	实用新型
	外观设计
	国外专利
	软件著作权
	新(农、兽）药证书
	动植物新品种
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	出版专著（部）
	在核心期刊发表论文数(篇)
	其中SCI（篇）
	其中EI(篇)
	获取技术标准（件）
	其中国家标准（件）
	新建与项目直接关联的研发机构数量及级别
	改建建与项目直接关联的研发机构数量及级别

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目完成时达到的产能
	

	项目新获国家科技计划支持类别及数额
	　
	项目新获省科技计划支持类别及数额
	
	新增就业（人）
	　

	对照合同项目任务完成情况
	研发任务（选择以下序号内容填写）:
	产业化任务（选择以下序号内容填写）:

	
	1、超额完成；     2、按计划完成；    3、基本完成

	主 要 研 发 与 产 业 化 任 务 完 成 情 况

	


主要经济指标完成情况

	经济指标名称
	合同经济指标
	经济指标实际完成情况

	1.新增销售收入
	
	

	2.新增利润
	
	

	3.新增税收
	
	

	4.新增出口创汇
	
	


主要技术指标完成情况
	技术指标名称
	合同技术指标
	技术指标实际完成情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要产业化建设任务完成情况
	产业化建设任务名称
	合同建设任务
	建设任务实际完成情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：主要产业化建设任务是指合同规定的产业化建设任务，包括厂区、厂房、生产线、大型生产装置、研发设施及项目完成时达到的产能等内容。
	项 目 主 要 合 作 单 位

	

	

	

	验 收 文 件 和 资 料 目 录

	

	省 辖 市 科 技 局 意 见

	                        单位负责人签字:              (单位盖章)

                                                     年    月    日

	省 科 技 厅 主 管 处 室 意 见

	                           处负责人签字:                (部门盖章)

                                                     年    月    日

	省 科 技 厅 发 展 计 划 与 财 务 处 意 见

	                        处负责人签字:                (部门盖章)

                                                     年    月    日


附2

江苏省科技成果转化专项资金项目

验收证书
苏科验字〔      〕第    号
 eq \o\ad(项目编号,　　　　　　)：
 eq \o\ad(项目名称,　　　　　　)：

 eq \o\ad(完成单位,　　　　　　)：                                    （盖章）

 eq \o\ad(参加单位,　　　　　　)：

 eq \o\ad(验收组织部门,　　　　　　)：

 eq \o\ad(验收日期,　　　　　　)：

江苏省科学技术厅

二○○五年十一月制

一、基本信息
1. 项目概况（数据均为项目实施期内累计发生值）          经费单位：万元、万美元

	完
成

单

位
	项目编号
	

	
	项目名称
	

	
	承担单位
	

	
	所在地区
	
	地区代码
	

	
	联 系 人
	
	电    话
	

	
	邮政编码
	
	电子信箱
	

	
	通信地址
	

	省辖市科技局
	
	 eq \o\ad(部 门 代 码,　　　　　　)
	

	项目起始时间
	
	 eq \o\ad(项目完成时间,　　　　　　)
	

	经费到位情况
	拨款资助
	贷款贴息
	有偿资助
	地方匹配
	银行贷款
	企业自筹
	其它
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经费使用情况
	人员费
	设备费
	材料费
	燃料动力费
	试验外协费
	基本建设费
	差旅费
	会议费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理费
	
	其他费用
	
	其中研发经费支出
	
	其中产业化经费支出
	

	省拨经费使用情况
	研发人员费
	设备费
	材料费
	燃料动力费
	试验外协费
	差旅费
	会议费
	其他费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目主要经济技术指标完成情况
	新增销售额
	新增税金
	新增利润
	创汇
	工程化成果(件)
	辐射推广企业(家)
	示范推广面积(万亩)
	服务收入

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	形成目标产品数(个):
	新建厂房(平方米）
	改建厂房(平方米)
	新建生产线（条）
	改建生产线（条）
	新增研发设备(台套）
	新增产业化设备(台套）
	自行研制专有设备(台套）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	参加科技人员数
	其中高级职称
	其中中级职称
	其中博士
	其中硕士
	其中海归
	其中省外人员
	其中合作单位参加

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已获授权专利数量(件)
	发明
	实用新型
	外观设计
	国外专利
	软件著作权
	新(农、兽）药证书
	动植物新品种
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已申请专利数量(件)
	发明
	实用新型
	外观设计
	国外专利
	软件著作权
	新(农、兽）药证书
	动植物新品种
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	出版专著（部）
	在核心期刊发表论文数(篇)
	其中SCI（篇）
	其中EI(篇)
	获取技术标准（件）
	其中国家标准（件）
	新建与项目直接关联的研发机构数量及级别
	改建建与项目直接关联的研发机构数量及级别

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目完成时达到的产能
	

	项目新获国家科技计划支持类别及数额
	　
	项目新获省科技计划支持类别及数额
	
	新增就业（人）
	　

	对照合同项目任务完成情况
	研发任务（选择以下序号内容填写）:
	产业化任务（选择以下序号内容填写）:

	
	1、超额完成；     2、按计划完成；    3、基本完成

	技 术 水 平
	
	 1. 国际领先  2. 国际先进  3. 国内领先
 4. 国内先进  5. 省内领先  6. 其它

	产 业 规 模
	
	1. 国际领先  2. 国际一流  3. 国内领先
4. 国内一流  5. 省内领先  6. 其它


2. 项目负责人情况

	姓  名
	性别
	出生年月
	专 业
	学 历
	职 称
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. 主要经济指标完成情况

	经济指标名称
	单 位
	合同经济指标
	经济指标实际完成情况

	1.新增销售额
	万 元
	
	

	2.新增利税
	万 元
	
	

	3.新增出口创汇
	万美元
	
	


4. 主要技术指标完成情况

	技术指标名称
	合同技术指标
	技术指标实际完成情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. 主要产业化建设任务完成情况

	产业化建设任务名称
	合同建设任务
	建设任务实际完成情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：主要产业化建设任务是指合同规定的产业化建设任务，包括厂区、厂房、生产线、大

型生产装置、研发设施及项目完成时达到的产能等内容。
	1. 主要技术指标完成情况（包括主要解决的关键技术与创新点、取得的进展等）；

2、主要产业化任务完成情况（包括主要经济指标、产能等内容）；

3. 项目实施后的绩效（包括企业发展及其他经济社会效益）。


目标任务完成情况详细描述

三、验收意见
	对项目的主要经济、技术及产业化指标及任务完成情况，达到的技术水平，取得的经济社会效益及产业带动等进行评价。

	                 验收委员会主任：             副主任：
                                                年     月     日




四、项目主要参加人员名单
	姓  名
	性别
	出生年月
	技术职称
	学历
	工作单位
	承担的主要研究任务
	本人签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


验收委员会名单

	姓  名
	工 作 单 位
	所学专业
	现从事专业
	职务/职称
	本人签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目管理部门意见

	省 辖 市 科 技 局 意 见

	                               负责人签字：            （盖章）

                                                   年    月    日

                                                               

	江  苏  省 科 技 厅 主 管 处 室 意 见

	                              处负责人签字：           （部门盖章）

                                                     年    月    日



	江  苏  省 科 技 厅 意 见

	                              负责人签字：           （验收专用章）

                                                  年    月    日


附3

江苏省科技成果转化专项资金

项目绩效报告

考评类型   实施过程项目考评□   完成结果项目考评□

项目名称                                           
项目编号： □□□□□□□□□□

项目实施单位               （公  章）              
主管部门（单位）                                   
年     月     日

江苏省财政厅 制
填  报  说  明

一、本报告由项目单位组织填写，所有内容必须客观真实。

二、封面编写说明

1．“考评类型”：在项目所属类型后的方框内划√。

2．“项目名称”：须与项目批复文件中的项目名称一致。

3．“项目编码”：按省财政厅、科技厅下达文件中的项目编码填写。

4．“项目单位”：名称用全称填写，不能省略，须加盖单位公章。

5．“主管部门（单位）”：名称用全称填写，不能省略。

三、报告内容编写说明

1．“项目类型”：在项目所属类型后的方框内划√。

2．“项目起止时间”：须与项目总阶段申报文本中的起止时间一致。

3．“本阶段起止时间”：须与项目本阶段申报文本中的起止时间一致。本阶段考评的范围，是省财政厅、科技厅确定考评时段内项目的实施、完成情况。

4．“项目概况、绩效目标完成情况、组织管理情况、社会效益、资金落实情况、实际支出情况、财务信息质量、财务管理状况”：重点对项目的绩效目标完成情况、社会效益等进行描述。其他应简要说明的内容包括：项目概况、组织管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况、财务信息质量、财务管理状况等。

5．“自我评价”：项目单位对项目完成情况的总结和评价。

6．“项目执行情况报告”：是对“项目绩效情况介绍”的丰富和补充，项目单位应根据编写提纲对各项内容进行详细说明，并提交所需的有关文件资料。

四、绩效报告要求统一用A4纸打印、装订，用9号信封封装。

五、绩效报告报省财政厅、省科技厅或主管部门一式三份，同时应以软盘方式报送电子文本，书面材料与电子文本的内容必须一致。

	项目负责人
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	项目负责人
	姓名：
	性别：
	职务：
	联系电话：

	项目起止

时间
	开始时间
	年  月  日
	截止时间
	年  月  日

	本阶段起止时间
	开始时间
	年  月  日
	截止时间
	年  月  日

	项目总投入金额
	万元
	其中：省科技成果转化专项资金
	万元

	项目实际

到位金额
	万元
	其中：省科技成果转化专项资金
	万元

	本阶段项目实际支出

金额
	万元
	其中：省科技成果转化专项资金
	万元

	自评起止

时间
	开始时间
	年  月  日
	截止时间
	年  月  日

	项

目

概

况
	内容：

1．项目实施背景；

2．项目总体目标、总体规划和预算总额，资金到位情况；

3．项目实施以来主要开展的工作及取得的成效。



	绩效目标完成情况
	内容：

1．省科技成果转化专项资金项目总体实施情况：包括产业化研究开发任务、产业化建设任务、项目管理机制、人才队伍建设等；

2．项目考核目标完成情况：包括技术创新目标（通过本项目实施新获取的科技成果及水平、自主知识产权情况）、技术（质量）指标、经济与社会发展目标等完成情况；

3．实际完成工作与绩效目标和工作计划对比结果。



	组织管理情况
	内容：

1．项目各项规章制度，如：实施办法、管理制度等；

2．各项规章制度贯彻执行情况；

3．各项具体工作的负责部门和人员；

4．与相关单位的协调情况。



	资金落实情况及使用情况
	内容：

1．省科技成果转化专项资金到位时间和到位金额；

2．市县财政配套资金到位情况；

3．其他资金到位情况；

4．项目资金使用情况（包括省科技成果转化专项资金使用情况）及与项目合同预算对比情况。



	财务信息质量
	内容：

1．项目资金收支、支出、资产（包括账、卡、物）等财务资料的保存情况；

2．账、卡、物是否相符；

3．采用的会计核算方法；

4．财务数据的准确性。



	财务管理状况
	内容：

1．专项经费的相关管理办法；

2．专项经费管理办法的执行情况；

3．项目的财务（或资产）管理制度；

4．其他相关管理制度的执行情况。



	总

评
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